## 0.说明与口径
项目 | 内容
颗粒度 | 一个模块 = 一行；模块内部拆解写在“子功能点”，供评估与派工
模块数 / 工作量 | 68 个模块 / 226 人日（演示级）
资源口径 | 前端 1 · 后端 1 · 架构 1 · 爬虫 1 · 郭博（推理引擎）1 · 产品 1 · 项目经理 1
工程容量 | ≈175 人日（5 名工程 × 35 有效人日，扣国庆 W2）
缺口 | ≈51 人日，需真人项目经理决策（加人 / 砍范围 / 压缩演示动线）
提示 | 颗粒度：一个模块 = 一行（例：事实层“底部数据接入与处理流水”就是 FT-06 一行）；“子功能点”列出该模块内部的拆解，供评估与派工，不再拆成多行。
提示 | 资源口径：前端 1 / 后端 1 / 架构 1 / 爬虫 1 / 郭博（推理引擎）1 / 产品 1 / 项目经理 1。8 周（9/22–11/15）扣国庆后按每人 ≈35 有效人日计，工程容量 ≈175 人日。
提示 | 工作量：本表按模块逐项累加，合计 226 人日（演示级，不含生产化）。与上一版 188 人日的粗估差额来自跨模块契约、联调与兜底工作 —— 以本表为准。
提示 | 排期刻意做粗：只给里程碑时间窗（M1–M6），不做周/日级排期；具体并行与人员切换由真人项目经理安排。
提示 | 需要真人项目经理决策的风险：① 前端 1 人承担 95 人日（事实层 + 关联层 + 推演页面），为最大瓶颈；② 推理引擎 59 人日 全为新增量；③ 总工作量 226 人日 > 容量 175 人日，缺口约 50 人日 —— 需要加人、砍范围或压缩演示动线三者之一。

## 1.功能列表
编号 | 所属层 | 模块 | 子功能点 | 主责 | 协作 | 人日 | 现状 | 里程碑 | 优先级
GM-01 | 通用框架 | 三 TAB 与全局导航 | 顶部事实层/关联层/推演层 / 跨层上下文延续 / 层级切换过渡 | 前端 | 产品 | 1 | 已完成 | M0 | P0
GM-02 | 通用框架 | 主题与组件库 | 毛玻璃与配色令牌 / Cursor 风线性图标 / 图例/快捷键控件复用 | 前端 | — | 1 | 已完成 | M0 | P0
GM-03 | 通用框架 | 接口契约与 Mock | 三层数据契约 / 抽取链路契约 / 推演运行契约 / 契约冻结与 Mock | 架构 | 前端/后端/郭博 | 3 | 部分 | M1 | P0
GM-04 | 通用框架 | 版本化发版与版本目录 | 单仓库 /vX.Y/ 目录 / git tag / 版本目录页 | 架构 | 前端 | 1 | 已完成 | M0 | P0
FT-01 | 事实层 | 左侧三级分类筛选 | 7/26/125 三级字典 / 勾选即控制图层显隐 / 分类版本冻结标识 | 前端 | 产品 | 2 | 部分 | M1 | P0
FT-02 | 事实层 | 地图主视图（点 + 影响圆） | 地球/地图双形态 / 世界-中国-省区三档 / 缩放下限与省区上限 / 事实点 + 有依据的影响圆 | 前端 | 架构 | 4 | 部分 | M1 | P0
FT-03 | 事实层 | 事实概览卡片（6 卡） | 当前事实 / 高影响 / 新发生 / 持续影响 / 待补证 / 数据源状态 / 点击即筛选地图与卡片 | 前端 | 后端 | 3 | 未开始 | M1 | P0
FT-04 | 事实层 | 事实卡片区 | 卡片字段规范（含关键数值与口径） / 新增 N 条提示不打断阅读 / 卡片 ↔ 地图双向联动 / 同点多事实展开卡片组 | 前端 | 产品 | 4 | 部分 | M1 | P0
FT-05 | 事实层 | 事实详情 | 14 项共同字段固定顺序 / 9 类事实类型字段 / 缺失显示“未从当前证据中提取到” / 7 张信息卡 + 形成过程次级入口 | 前端 | 产品 | 6 | 未开始 | M1 | P0
FT-06 | 事实层 | 底部数据接入与处理流水 | 10 步处理流程 / 6 种状态色 / 暂停 / 按源筛选 / 展开 / 与概览、地图、卡片联动 | 前端 | 后端 | 4 | 部分 | M1 | P0
FT-07 | 事实层 | 影响力计算与展示 | ImpactScore 五维加权 / 参数与计分可解释 / 影响范围规则（无依据不画圆） | 前端 | 架构/产品 | 3 | 未开始 | M1 | P0
FT-08 | 事实层 | 数据状态三态呈现 | 真实 / 脱敏 / 模拟 / 已验证 / 单一来源 / 待补证 | 前端 | 产品 | 2 | 部分 | M1 | P0
FT-09 | 事实层 | 图例与快捷键控件 | 13 键两排 + 总开关 / 图例横排 / 面板打开自动避让 | 前端 | — | 0.5 | 已完成 | M0 | P2
FT-10 | 事实层 | 直播 / 视频卡 | 7 路已核验源 / m3u8 → 播放页 → 静态降级 | 前端 | — | 0.5 | 已完成 | M0 | P2
RL-01 | 关联层 | 关联层分类与筛选 | 九类本体对象域 / 时间 / 类型筛选 | 前端 | — | 1 | 已完成 | M0 | P0
RL-02 | 关联层 | 图谱视图 | 节点=对象、边=关系 / 布局与筛选 / 与地图共享选中态 | 前端 | 架构 | 5 | 未开始 | M2 | P0
RL-03 | 关联层 | 关联地图 | 只画有坐标对象 / 有空间语义的关系线 / 无坐标对象不虚构坐标 | 前端 | — | 2 | 部分 | M2 | P0
RL-04 | 关联层 | 本体对象详情（11 卡） | 身份 / 概览 / 核心属性 / 经营指标 / 空间 / 关联事实 / 关系网络 / 时间变化 / 影响风险 / 数据质量 / 推演记录 | 前端 | 产品 | 5 | 部分 | M2 | P0
RL-05 | 关联层 | 关系详情（11 卡） | 概览 / 业务属性 / 成立条件 / 时间状态 / 空间范围 / 证据链 / 可信判断 / 历史变化 / 传导作用 / 推演适用 / 推演对照 | 前端 | 产品 | 4 | 部分 | M2 | P0
RL-06 | 关联层 | 本体与关系处理流水 | 7 步流程 / 真实任务状态 / 暂停 / 展开 / 关闭 | 前端 | 后端 | 2 | 部分 | M2 | P0
RL-07 | 关联层 | 时间线与时序变化 | 对象时间线 / 关系时间线 / 新增 / 变化 / 失效 / 冲突 | 前端 | 后端 | 3 | 未开始 | M2 | P1
RL-08 | 关联层 | 关系三态展示 | 已证实 / 关系线索 / 拒绝 / 拒绝原因与处理记录 | 前端 | 后端 | 2 | 未开始 | M3 | P0
RL-09 | 关联层 | 跨层上下文延续 | 事实 ↔ 关联双向 / 带证据上下文返回 / 高亮对应节点/关系 | 前端 | 产品 | 2 | 部分 | M2 | P0
IE-01 | 推理引擎 | 目标与种子解析 | 自然语言目标 → 结构化目标 / 种子区分现实事实与用户假设 / 启动前确认页 | 郭博 | 产品 | 3 | 未开始 | M4 | P0
IE-02 | 推理引擎 | 推演上下文检索（GraphRAG） | 相关事实/对象/关系检索 / 历史变化与相邻产业链 / 数据缺口清单 | 郭博 | 架构 | 4 | 未开始 | M4 | P0
IE-03 | 推理引擎 | 推演世界与隔离 | run_id 生成 / 现实证据快照 / 只读引用、不写回现实 | 郭博 | 架构 | 5 | 未开始 | M4 | P0
IE-04 | 推理引擎 | Agent 生成 | 角色卡：目标/可见信息/约束/决策规则/记忆 / 按对象域生成农业专业 Agent | 郭博 | 产品 | 6 | 未开始 | M4 | P0
IE-05 | 推理引擎 | 参数与规则配置 | 轮次 ≤40 与时间尺度 / 触发阈值与停止条件 / 参数快照可复核 | 郭博 | 产品 | 3 | 未开始 | M4 | P0
IE-06 | 推理引擎 | 初始事件注入 | 第 0 轮事件 / 初始热点与激活顺序 | 郭博 | — | 2 | 未开始 | M4 | P0
IE-07 | 推理引擎 | 多轮调度 | 观察 → 判断 → 行动循环 / Agent 活跃度与并发 / 异常与中断处理 | 郭博 | 后端 | 7 | 未开始 | M4 | P0
IE-08 | 推理引擎 | 计算工具集 | 数量 / 价格 / 库存 / 传导计算 / 数字只由工具产出（LLM 不改数） | 郭博 | 架构 | 5 | 未开始 | M4 | P0
IE-09 | 推理引擎 | 时序记忆与状态更新 | 对象属性与关系强度更新 / 个体/群体记忆与社区摘要 / 逐轮差异记录 | 郭博 | — | 4 | 未开始 | M4 | P0
IE-10 | 推理引擎 | 结果归纳 | 关键路径 / 拐点 / 风险 / 机会 / 数据缺口与情景对比 | 郭博 | 产品 | 3 | 未开始 | M4 | P0
IE-11 | 推理引擎 | 报告生成（ReportAgent） | 10 段报告结构 / 四类内容标识 / 引用索引与待补数据清单 | 郭博 | 产品 | 6 | 未开始 | M5 | P0
IE-12 | 推理引擎 | 深度追问 | 限定本次运行证据范围 / 新假设 → 新 run_id / 不篡改原报告 | 郭博 | — | 4 | 未开始 | M5 | P1
IE-13 | 推理引擎 | 判断模型服务（Jev-like） | 是/否 + 概率 + 依据 + 模型版本 / 本期先接：来源真实性、事实关联 | 郭博 | 后端 | 4 | 未开始 | M3 | P1
IE-14 | 推理引擎 | LLM 网关 | 多模型路由 / 配额 / 限流 / 缓存 / 重试超时与调用留痕 | 架构 | 郭博 | 3 | 未开始 | M3 | P0
IE-15 | 推理引擎 | 任务总线与流水事件 | 处理事件模型 / 三层流水订阅 / 失败与重试留痕 | 后端 | 架构 | 3 | 未开始 | M3 | P0
SM-01 | 推演层页面 | 推演入口与目标确认 | 从事实/对象/方案发起 / 种子清单编辑与假设标注 / 启动前确认 | 前端 | 产品 | 4 | 未开始 | M4 | P0
SM-02 | 推演层页面 | 阶段 01 图谱构建页 | 现实种子与记忆注入 / GraphRAG 构建状态 | 前端 | 郭博 | 3 | 未开始 | M4 | P0
SM-03 | 推演层页面 | 阶段 02 环境搭建页 | 对象与关系投影 / Agent 清单与角色卡 / 参数与规则配置 | 前端 | 郭博 | 4 | 未开始 | M4 | P0
SM-04 | 推演层页面 | 阶段 03 开始模拟页 | 轮次看板 / 每轮动作/计算/事件 / 时序变化与暂停继续 | 前端 | 郭博 | 6 | 未开始 | M4 | P0
SM-05 | 推演层页面 | 阶段 04 报告生成页 | 报告分区渲染 / 四类标识 / 数字来源标注 | 前端 | 郭博 | 4 | 未开始 | M5 | P0
SM-06 | 推演层页面 | 阶段 05 深度互动页 | 追问对话 / 引用跳转 / 新运行草案 | 前端 | 郭博 | 3 | 未开始 | M5 | P1
SM-07 | 推演层页面 | 十二步骤详情面板 | 每步输入 / 处理 / 输出 / 下一步可见 | 前端 | 产品 | 3 | 未开始 | M4 | P1
SM-08 | 推演层页面 | 运行状态与失败恢复 | 进度与失败步骤 / 保留产物 / 重试与续跑 | 前端 | 后端 | 3 | 未开始 | M4 | P0
SM-09 | 推演层页面 | 报告证据回溯视图 | 数字 → 计算过程 / 判断 → 事实 / 轮次 / run_id | 前端 | 郭博 | 4 | 未开始 | M5 | P0
RP-01 | 报告与证据 | 报告结构与四类内容规范 | 10 段结构 / 四类标识与话术规则 | 产品 | 郭博 | 2 | 未开始 | M5 | P0
RP-02 | 报告与证据 | 数字来源与引用索引规范 | 计算来源绑定规则 / 引用 ID 与回溯链路 | 郭博 | 产品 | 3 | 未开始 | M5 | P0
RP-03 | 报告与证据 | 报告模板与导出 | 管理层摘要 / 分析报告 / 展示用导出 | 产品 | 前端 | 3 | 未开始 | M5 | P1
RP-04 | 报告与证据 | 报告质量验收与回归样例 | 验收规则 / 3 个回归样例（含失败案例） | 产品 | 郭博 | 2 | 未开始 | M5 | P1
DT-01 | 数据与爬虫 | 公开数据采集器 | 农业农村部 / 海关 / 价格 / 天气 / 物流多源 / 字段映射与去噪 | 爬虫 | 后端 | 6 | 部分 | M1 | P0
DT-02 | 数据与爬虫 | 采集调度与合规 | 频率控制与授权 / robots 与失败重试 / 采集留痕 | 爬虫 | 架构 | 3 | 未开始 | M1 | P1
DT-03 | 数据与爬虫 | 原始材料库与台账 | 原始文件归档 / 采集时间/来源/哈希 | 爬虫 | 架构 | 2 | 未开始 | M1 | P0
DT-04 | 数据与爬虫 | 样本包规范与导入 | 结构化文件与 schema 校验 / 真实/脱敏/模拟三态 / 版本化导入 | 产品 | 爬虫 | 3 | 部分 | M1 | P0
DT-05 | 数据与爬虫 | 事实抽取智能体 | 提示词骨架与结构化输出 / unknown 规则 / 字段证据片段与置信度 | 后端 | 郭博 | 6 | 未开始 | M3 | P0
DT-06 | 数据与爬虫 | 对象抽取与身份归一 | 对象指称与类型判定 / 属性抽取 / 复用/新建/冲突判定 | 后端 | 郭博 | 6 | 未开始 | M3 | P0
DT-07 | 数据与爬虫 | 关系抽取 | 四类证据等级 / 方向与单位校验 / 共现只做候选 | 后端 | 郭博 | 4 | 未开始 | M3 | P0
DT-08 | 数据与爬虫 | 门禁校验与三态分流 | 8 道门禁 / 置信阈值 / 已证实/线索/拒绝 + 拒绝留痕 | 后端 | 产品 | 6 | 未开始 | M3 | P0
DT-09 | 数据与爬虫 | 影响力参数建议 | LLM 只给参数 / 缺失用“未知”并降 Confidence | 后端 | 郭博 | 2 | 未开始 | M3 | P0
DT-10 | 数据与爬虫 | 数据质量与冲突检测 | 冲突检测与重复归并 / 质量报告 | 爬虫 | 后端 | 3 | 未开始 | M3 | P0
DT-11 | 数据与爬虫 | 存储与快照版本 | 事实/对象/关系存储 / 版本与快照 / 演示数据冻结 | 架构 | 后端 | 3 | 未开始 | M3 | P0
EN-01 | 工程与交付 | 构建与版本化发布 | 单文件构建 / 版本目录与双地址 | 架构 | 前端 | 1 | 已完成 | M0 | P0
EN-02 | 工程与交付 | 自检与验收断言 | 69 → 110+ 项断言 / 把验收项变成用例 | 前端 | 产品 | 4 | 部分 | M6 | P0
EN-03 | 工程与交付 | 性能与稳定性 | 首屏 ≤3s、地图 60fps / 0 控制台错误、断网降级 | 架构 | 前端/郭博 | 3 | 部分 | M6 | P0
EN-04 | 工程与交付 | 演示环境与兜底 | 备机与离线包 / 预生成结果兜底 / 录屏备份 | 架构 | 项目经理 | 2 | 未开始 | M6 | P1
EN-05 | 工程与交付 | 演示脚本与动线 | 外部事件影响商品 / 产业变化沿关系传导 / 经营方案事前评估 | 产品 | 前端 | 3 | 未开始 | M6 | P0
EN-06 | 工程与交付 | 验收对照与冻结 | 方案 §10.1–§10.4 逐条核对 / 取证与冻结 | 产品 | 项目经理 | 2 | 部分 | M6 | P0

## 2.按负责人汇总
负责人 | 模块数 | 人日 | 可用人日 | 差额 | 主要模块
前端 | 31 | 95 | 35 | 60 | GM-01 三 TAB 与全局导航、GM-02 主题与组件库、FT-01 左侧三级分类筛选、FT-02 地图主视图（点 + 影响圆）、FT-03 事实概览卡片（6 卡）、FT-04 事实卡片区、FT-05 事实详情、FT-06 底部数据接入与处理流水、FT-07 影响力计算与展示、FT-08 数据状态三态呈现、FT-09 图例与快捷键控件、FT-10 直播 / 视频卡、RL-01 关联层分类与筛选、RL-02 图谱视图、RL-03 关联地图、RL-04 本体对象详情（11 卡）、RL-05 关系详情（11 卡）、RL-06 本体与关系处理流水、RL-07 时间线与时序变化、RL-08 关系三态展示、RL-09 跨层上下文延续、SM-01 推演入口与目标确认、SM-02 阶段 01 图谱构建页、SM-03 阶段 02 环境搭建页、SM-04 阶段 03 开始模拟页、SM-05 阶段 04 报告生成页、SM-06 阶段 05 深度互动页、SM-07 十二步骤详情面板、SM-08 运行状态与失败恢复、SM-09 报告证据回溯视图、EN-02 自检与验收断言
架构 | 7 | 16 | 35 | -19 | GM-03 接口契约与 Mock、GM-04 版本化发版与版本目录、IE-14 LLM 网关、DT-11 存储与快照版本、EN-01 构建与版本化发布、EN-03 性能与稳定性、EN-04 演示环境与兜底
郭博 | 14 | 59 | 35 | 24 | IE-01 目标与种子解析、IE-02 推演上下文检索（GraphRAG）、IE-03 推演世界与隔离、IE-04 Agent 生成、IE-05 参数与规则配置、IE-06 初始事件注入、IE-07 多轮调度、IE-08 计算工具集、IE-09 时序记忆与状态更新、IE-10 结果归纳、IE-11 报告生成（ReportAgent）、IE-12 深度追问、IE-13 判断模型服务（Jev-like）、RP-02 数字来源与引用索引规范
后端 | 6 | 27 | 35 | -8 | IE-15 任务总线与流水事件、DT-05 事实抽取智能体、DT-06 对象抽取与身份归一、DT-07 关系抽取、DT-08 门禁校验与三态分流、DT-09 影响力参数建议
产品 | 6 | 15 | 35 | -20 | RP-01 报告结构与四类内容规范、RP-03 报告模板与导出、RP-04 报告质量验收与回归样例、DT-04 样本包规范与导入、EN-05 演示脚本与动线、EN-06 验收对照与冻结
爬虫 | 4 | 14 | 35 | -21 | DT-01 公开数据采集器、DT-02 采集调度与合规、DT-03 原始材料库与台账、DT-10 数据质量与冲突检测

## 3.按层汇总
层 | 模块数 | 人日
通用框架 | 4 | 6
事实层 | 10 | 29
关联层 | 9 | 26
推理引擎 | 15 | 62
推演层页面 | 9 | 34
报告与证据 | 4 | 10
数据与爬虫 | 11 | 44
工程与交付 | 6 | 15
合计 | 68 | 226

## 4.里程碑（粗）
里程碑 | 时间窗 | 内容 | 版本
M0 | 已完成 | 三层框架 + 事实/关联视觉成型（现网 V0.7） | —
M1 | 9/22 – 10/12 | 事实层口径与字段对齐、抽取链路起步、采集器与样本包 | V0.8
M2 | 10/13 – 10/26 | 关联层图谱/地图双视图、对象与关系详情、时间线 | V0.9
M3 | 10/13 – 11/02 | 抽取与门禁三态、任务总线、判断模型（内部链路打通） | V0.95（内部）
M4 | 10/20 – 11/09 | 推理引擎十二步 + 推演层页面（跑通一次完整推演） | V1.0
M5 | 11/03 – 11/13 | 报告生成与证据回溯、深度互动 | V1.1
M6 | 11/10 – 11/15 | 验收冻结、预演与兜底 | V1.2

## 5.可延后（砍范围参考）
编号 | 模块 | 人日 | 优先级
FT-09 | 图例与快捷键控件 | 0.5 | P2
FT-10 | 直播 / 视频卡 | 0.5 | P2
RL-07 | 时间线与时序变化 | 3 | P1
IE-12 | 深度追问 | 4 | P1
IE-13 | 判断模型服务（Jev-like） | 4 | P1
SM-06 | 阶段 05 深度互动页 | 3 | P1
SM-07 | 十二步骤详情面板 | 3 | P1
RP-03 | 报告模板与导出 | 3 | P1
RP-04 | 报告质量验收与回归样例 | 2 | P1
DT-02 | 采集调度与合规 | 3 | P1
EN-04 | 演示环境与兜底 | 2 | P1
合计可延后 |  | 28